## Sheet1
PROJECT NAME		PROJECT DURATION		PROJECT START DATE		PROJECT ENDING

Interactive science Museum		20 Days		11/26/18		12/16/18

Task ID	Task Description		Task Duration	Start Date		End Date	11/26/18	11/27/18	11/28/18	11/29/18	11/30/18	12/01/18	12/02/18	12/03/18	12/04/18	12/05/18	12/06/18	12/07/18	12/08/18	12/09/18	12/10/18	12/11/18	12/12/18	12/13/18	12/14/18	12/15/18	12/16/18
Task 1	Find ideas/compare other museums		1 Day	11/26/18		11/27/18
Task 2	Draw 2-3 examples for webpage		2 Days	11/27/18		11/29/18
Task 3	Write down all information / pictures		1 Day	11/27/18		11/29/18
Task 4	Make HTML have basic information in		2 Days	11/29/18		12/01/18
Task 5	Make CSS		3 Days	12/01/18		12/04/18
Task 6	Insert rest of information		1 Day	12/04/18		12/05/18
Task 7	Final adjustment for HTML/CSS		1 Day	12/05/18		12/06/18
Task 8	Test out on different devices		2 Days	12/06/18		12/08/18
Task 9	Check and fix errors/mistakes		1 Day	12/08/12		12/16/18
Task 10	Deliver finish product/report		1-7 Days	12/09/18		12/16/18